## Hoja1
diagrama de gantt( actividades generales)
Actividades | Inicio | Duración (días) 125 días | Fin
Investigación y planificación | 2023-06-05 | 24 | 2023-06-29
Diseño de la interfaz y la estructura | 2023-06-29 | 15 | 2023-07-14
Desarrollo del backend | 2023-07-14 | 30 | 2023-08-13
Desarrollo del frontend | 2023-08-13 | 30 | 2023-09-12
Integración de funcionalidades adicionales | 2023-09-12 | 20 | 2023-10-02
Pruebas y depuración | 2023-10-02 | 20 | 2023-10-22
Optimización y ajustes | 2023-10-22 | 20 | 2023-11-11
Lanzamiento y despliegue | 2023-11-11 | 25 | 2023-12-06
Monitoreo y mantenimiento | 2023-12-06 | 20 | 2023-12-26
| inicio de proyecto | 45082
ACLARACION: el grafico de gantt general se hizo en una duracion de dias tomando todo el dia como medida, en actividades precisas se comienza a utilizar la medicion de 4 horas de trabajo profeccional en el proyecto. | fin de proyecto(estimativo) | 45276
actividades | inicio | durancion(dias de 4 horas) | fin
etapa 4: desarrollo (eleccion de lenguaje) | 2023-07-14 | 15 | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
actividad a desarrollar | 2023-07-29 |  | 2023-07-29
Formulas:
Fin = SUM([Inicio]+[Duración (días) 125 días])
Fin = SUM(Tabla1[[#This Row],[inicio]]+Tabla1[[#This Row],[durancion(dias de 4 horas)]])
Inicio = [Fin, row above]